Załącznik nr 2

U M O W A

o roboty budowlane Nr  ....../2008

zawarta w dniu ........................... 2008r. w Krościenku Wyżnym, pomiędzy:

Gminą Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne

reprezentowaną przez:

Jana Kuźnara – Wójta Gminy Krościenko Wyżne

przy kontrasygnacie

Grzegorza Prugara – Skarbnika Gminy

zwanej dalej Zamawiającym,

a

..............................................................

..............................................................

działającym na podstawie ..............................................................................................

........................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

................................................

- zwaną dalej Wykonawcą,

na następujących warunkach i o treści:

§ 1

## Postanowienia ogólne

- Strony niniejszej umowy są Zamawiającym i Wykonawcą w rozumieniu 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163, Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658 oraz z 2007 r. Nr 64, poz. 427 i Nr 82, poz. 560). w wyniku wygranego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z dnia ......................................................

- Wykonawca oświadcza, że prowadzi działalność gospodarczą, której przedmiotem są usługi umożliwiające należyte wykonanie przedmiotowego zamówienia publicznego, w szczególności w przedmiocie budownictwa mieszkaniowego, przemysłowego czy użyteczności publicznej w zakresie inwestycji własnych, robót remontowych, instalacyjnych i projektowych; na podstawie wpisu do rejestru, zgodnym z odpisem z dnia .........................., oraz że ww. odpis jest zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

- Wykonawca oświadcza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznał się 
z warunkami lokalizacyjnymi terenu budowy, oraz że warunki te zostały uwzględnione w uzgodnionym wynagrodzeniu ofertowym.

§ 2

### Przedmiot umowy

Zamawiający na podstawie zamówienia publicznego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr .....................z dn. ...............r. zamawia, 
a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zadania pn „Budowa budynku Gminnego Przedszkola Samorządowego w Krościenku  Wyżnym ”

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i oddania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją techniczną, przepisami prawa budowlanego, normami oraz wydanym pozwoleniem na budowę, określonymi w SIWZ.

- Zamawiający przekaże Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę i dziennikiem budowy w terminie 7 dni od podpisania niniejszej umowy.

- Wykaz dokumentacji projektowej stanowi załącznik nr 1 do umowy.

- Dokumentacja dostarczona przez Zamawiającego stanowi jego własność i nie może być udostępniana osobom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego, pod rygorem kary umownej zastrzeżonej w § 14 ust. 1 pkt 3) niniejszej umowy.

- Wykonawca sporządzi we własnym zakresie i na własny koszt dodatkowe egzemplarze dokumentacji.

§ 3

Elementy składowe umowy

- Wobec powyższych postanowień i dalszych warunków niniejszej umowy, Strony zgodnie oświadczają, iż integralną część umowy stanowią lub będą stanowić, następujące załączniki:

- Wykaz dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy  	- jako zał. nr 1,

- Oferta Wykonawcy							- jako zał. nr 2,

- Kosztorys ofertowy							- jako zał. nr 3,

- Harmonogram rzeczowo-finansowy				- jako zał. nr 4,

- Kopie polis ubezpieczeniowych wynikających z § 15 umowy- jako zał. nr 5.

- Przedmiot umowy będzie realizowany ściśle według uzgodnionego przez strony, a zatwierdzonego przez Zamawiającego w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy Harmonogramu rzeczowo – finansowego, stanowiącego załącznik nr 4 do umowy.

- Ponadto, w przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w § 4 ust. 1 umowy, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu do akceptacji aktualny Harmonogram rzeczowo – finansowy w terminie 14 dni od daty przekazania mu tych zmian pisemnie przez Zamawiającego.

§ 4

### Warunki zmian robót

- Zamawiający ma prawo, jeżeli jest to konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy, zgłaszać dokonywanie zmian robót, jakie uzna za niezbędne, a Wykonawca zobowiązany jest wykonać je między innymi w przypadkach:

- zwiększenia lub zmniejszenia ilości robót objętych kosztorysem ofertowym,

- wykonania zamówień uzupełniających niezbędnych do zakończenia przedmiotu umowy, zgodnie z art. 67 ust.1 pkt 6) powołanej ustawy,

co stanowi podstawę do zmiany wartości harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy;

- rezygnacji z określonych robót i wykonania robót zamiennych,

- zmiany kolejności robót określonych harmonogramem rzeczowo – finansowym,

co nie stanowi podstawy do zmiany wartości harmonogramu rzeczowo – finansowego przedmiotu umowy.

- W przypadku wystąpienia zmian zawartych w ust. 1, spisany protokół konieczności zaakceptowany przez Zamawiającego, będzie stanowił podstawę do wprowadzenia tych zmian do realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wprowadzone przez Zamawiającego zmiany nie naruszają w jakiejkolwiek mierze postanowień niniejszej umowy, lecz mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, o których mowa w § 8 ust. 2 umowy, jedynie z zastrzeżeniem zachowania wymaganego terminu zakończenia robót na dzień 01.09.2009 r.

- Wykonawca nie ma prawa wprowadzić jakichkolwiek zmian robót bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiającym bądź pisemnego zgłoszenia Zamawiającego, pod rygorem ich nieważności i braku prawa dochodzenia za nie zapłaty lub innych roszczeń.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami ustępu 1, odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 umowy, to cena jednostkowa tych robót odpowiadać będzie cenie jednostkowej z kosztorysu ofertowego.

- Jeżeli roboty wynikające ze zmian wprowadzonych postanowieniami ustępu 1, nie odpowiadają opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym, Wykonawca powinien przedłożyć do akceptacji Zamawiającego cenę jednostkową tych robót przyjmując za podstawę ceny czynników produkcji nie wyższych od określonych przez Wykonawcę w swojej ofercie.

- W przypadku, gdy cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie nieuzasadniona, Zamawiający wprowadzi korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, która jest wiążąca dla Wykonawcy.

- Wszystkie zmiany w robotach muszą być ujęte przez Wykonawcę 
w zaakceptowanym i podpisanym przez Zamawiającego Harmonogramie rzeczowo – finansowym.

- Wszelkie zmiany zakresu robót zaakceptowane przez Wykonawcę wymagają spisania aneksu do umowy.

§ 5

Wartość przedmiotu umowy

- Strony zgodnie ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia za całościowe wykonanie przedmiotu umowy jest wynagrodzenie zgodne z przedłożonym kosztorysem ofertowym stanowiącym załącznik nr 3 niniejszej umowy.

Wynagrodzenie, o którym mowa w ustępie 1, określono na kwotę 
cena netto:		....................... zł (słownie ...........................................)

cena brutto :	....................... zł (słownie ...........................................)

podatek VAT:	....................... zł (słownie ...........................................)

- Wynagrodzenie ofertowe określone w ustępie 1, obejmuje całokształt kosztów związanych z kompleksową realizacją przedmiotu umowy określonego w § 2 umowy oraz czynności i zobowiązania wynikające z postanowień § 1 ust.3, § 13 
niniejszej umowy.

§ 6

### Warunki płatności

- Rozliczanie zrealizowanych robót będzie następowało fakturami częściowymi za odebrane elementy robót.

- Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokóły odbioru wykonanych elementów robót według ich procentowego zaawansowania, podpisane przez inspektorów nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od daty ich dostarczenia Zamawiającemu.

- Faktury wystawione przez Wykonawcę będą fakturami VAT bezpośrednio wystawionymi na:

Gminę Krościenko Wyżne ul. Południowa 9 38-422 Krościenko Wyżne NIP 684-23-84-257 i przekazanymi w 3 egzemplarzach do siedziby Zamawiającego.

- Wystawione na powyższych warunkach faktury, będą płatne w terminie 30 dni, licząc od dnia ich przyjęcia przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy ................................................................................................

§ 7

### Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca stosownie do art. 147 i art. 150 ustawy Prawo zamówień publicznych, dokona zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5 % wartości brutto przedmiotu umowy tj. ..............................zł, w terminie nie późniejszym niż dzień podpisania niniejszej umowy.

- Zabezpieczenie wniesione zostanie w formie podanej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o której Wykonawca poinformuje Zamawiającego.

- Strony postanawiają, że 30% wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy jest przeznaczone na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, zaś 70% wniesionego zabezpieczenia przeznacza się jako gwarancję należytego, zgodnego z umową wykonania robót.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niżej:

- 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym,

- 30% wysokości zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty upływu okresu gwarancji jakości na roboty budowlane.

- Zamawiający może wstrzymać się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w ustępie powyższym, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych, w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

- Zamawiający nie podpisze niniejszej umowy w przypadku braku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w ustępie 1. Nie podpisanie umowy lub nie dojście niniejszej umowy do skutku z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z winy Wykonawcy, skutkując postanowieniami art. 94 ust.2 powołanej ustawy.

§ 8

### Terminy realizacji przedmiotu umowy

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy określa się na dzień ... lipca 2008 r.

- Ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień 01-09-2009 r.

- Zamawiający w terminie do dnia ... lipca 2008 r. przekaże Wykonawcy plac budowy .

- W przypadku działania sił wyższych lub okoliczności nie dających się wcześniej przewidzieć, a uniemożliwiających kontynuowanie robót, Wykonawca ma prawo wystąpić o przedłużenie terminu zakończenia przedmiotu umowy.

- Każda zmiana terminu wymaga zgody Zamawiającego w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 9

### Nadzór budowlany

Przy realizacji przedmiotu umowy, strony ustanawiają w zakresie niezbędnym do wykonywania nadzoru:

- ze strony Zamawiającego inspektora nadzoru

- w zakresie robót budowlanych w osobie  ....................................................

- ze strony Wykonawcy przedstawicielem na budowie będzie

- kierownik budowy: w osobie .........................................................................,

posiadających uprawnienia budowlane i wymagane ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej ważne w całym okresie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10

### Procedura wykonania robót

Roboty objęte niniejszą umową zostaną zrealizowane środkami własnymi Wykonawcy.

§ 11

### Zobowiązania Zamawiającego

- Zamawiający protokolarnie przekaże Wykonawcy plac budowy w terminie 3 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

- Zamawiający będzie dokonywał zapłaty faktur Wykonawcy według zasad i terminów określonych niniejszą umową, ze szczególnym uwzględnieniem postanowień § 6 niniejszej umowy.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski i autorski.

- Zamawiający będzie wskazywał na piśmie lub w dzienniku budowy wykonanie robót uzupełniających lub robót zamiennych określonych w § 4 oraz uzgadniał z Wykonawcą terminy ich wykonania.

- Zamawiający przyjmie od Wykonawcy przedmiot umowy spełniający warunki użytkowania, po jego pomyślnym odbiorze końcowym.

§ 12

Warunki odbioru robót

  - Gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz wykonanego elementu robót, Wykonawca będzie zgłaszał Zamawiającemu wpisem 
w dzienniku budowy. Inspektor nadzoru ma obowiązek przystąpić do odbioru tych robót w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

  - Warunkiem dopuszczenia do odbioru robót, wbudowania materiałów, montażu urządzeń i instalacji jest przedłożenie przez Wykonawcę stosownych atestów, pomiarów wymaganych technicznymi warunkami wykonania i odbioru robót, bądź warunkami technicznymi określonymi przez producenta.

  - Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- jeżeli wady nadają się do usunięcia, Zamawiający może:

  - odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - obniżyć wynagrodzenie do odpowiednio utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

- jeżeli wady nie nadają się do usunięcia oraz jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, to:

  - Zamawiający może odstąpić od umowy z winy Wykonawcy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi na koszt Wykonawcy.

  - Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego robót w formie pisemnej.

  - Odbiory poszczególnych robót i odbiór końcowy, winny być dokonane komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

  - Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu wykonanego przedmiotu umowy spełniającego wymogi użytkowania, po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu rozruchu instalacji i urządzeń.

  - W celu przeprowadzenia rozruchu Wykonawca poniesie wszelkie jego koszty łącznie z kosztami materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do rozruchu.

  - W terminie na dwa dni przed wyznaczonym odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu: dokumentację powykonawczą; dziennik budowy; zaświadczenia właściwych jednostek i organów wymagane przepisami i projektami technicznymi; niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i deklaracje zgodności wymagane przepisami, protokoły odbiorów technicznych, instrukcje obsługi i eksploatacji urządzeń oraz oświadczenia kierownika budowy Wykonawcy i podwykonawców.

  - Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu przedmiotu umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę.

  - Strony postanawiają, że termin usunięcia przez Wykonawcę wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancyjnym wynosić będzie 14 dni, chyba że w trakcie odbioru Strony poczynią inne ustalenia w formie pisemnej.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. W takim przypadku stosuje się odpowiednio postanowienia ustępu 6.

  - Z czynności odbiorów: końcowego, gwarancyjnych będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbiorów oraz terminy wyznaczone zgodnie z ustępem 10 na usunięcie stwierdzonych w tej dacie wad.

  - Zamawiający wyznaczy daty gwarancyjnych odbiorów robót przed upływem terminów gwarancji jakości. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej.

  - Po protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym i po upływie okresu rękojmi rozpoczynają swój bieg terminy na  zwolnienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 7 niniejszej umowy.

§ 13

### Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić pełną dokumentację budowy.

- Wykonawca zrealizuje na własny koszt potrzebne tymczasowe obiekty oraz urządzenia placu budowy i jego ogrodzenie, wraz ze sprzętem przeciwpożarowym, licznikiem wody i energii elektrycznej, z zachowaniem przepisów BHP w zakresie niezbędnym do prowadzenia robót budowlano-montażowych stanowiących przedmiot umowy.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną wraz z niezbędnymi wytyczeniami i pomiarami powykonawczymi łącznie z dostarczeniem powykonawczej mapy sytuacyjno -wysokościowej w skali 1 : 1000 w 3 egzemplarzach.

- Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za swoje i podwykonawców składniki majątkowe na terenie budowy.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowanych przez niego i podwykonawców przy wypełnianiu swoich zobowiązań umownych. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność również za szkody w robotach spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca dokona na własny koszt i przekaże Zamawiającemu w trakcie realizacji poszczególnych robót, komplet protokołów odbioru pomiarów dopuszczających wykonywane instalacje do użytkowania, pod rygorem nieodebrania tych robót od Wykonawcy.

- Wykonawca opracuje niezbędne, wymagane przepisami instrukcje użytkowania wbudowanych urządzeń instalacyjnych w obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia inspektorowi nadzoru Zamawiającego terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikających. W przypadku kiedy Wykonawca nie dopełni tego obowiązku jest zobowiązany odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrycia lub otwory niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie przywróci  je do stanu poprzedniego na własny koszt.

- Wykonawca wykona na własny koszt powykonawczą dokumentację projektową w zakresie zmian projektowych wynikłych w trakcie realizacji całego przedmiotu umowy, pod rygorem nieodebrania robót od Wykonawcy.

- Po zakończeniu robót Wykonawca na swój koszt, zdemontuje wszystkie obiekty tymczasowe, doprowadzając teren do należytego porządku oraz wykona na własny koszt wszelkie prace porządkujące teren i obiekt przed odbiorem końcowym, pod rygorem nie przystąpienia do odbioru końcowego.

§ 14

### Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokości: 0,20 % całego wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym, odbiorze pogwarancyjnym lub odbiorze w okresie rękojmi – w wysokości 0,25 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki, liczony od upływu terminu wyznaczonego w § 12 ust. 10 na usunięcie wad.

- za udostępnienie dokumentacji bez pisemnej zgody Zamawiającego osobom trzecim – w wysokości 50.000 zł.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne:

- z tytułu nie przekazania terenu budowy wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowę – w wysokości 0,15% całego wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki,

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru przedmiotu umowy – w wysokości 0,20% całego wynagrodzenia umownego brutto wynikającego z § 5 ust. 2 umowy, za każdy dzień zwłoki.

- Jeżeli kara umowna nie pokrywa szkody Strony mogą dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Strony zgodnie postanawiają, że wstrzymanie wykonywania przedmiotu umowy wynikłe z przerw w finansowaniu, niezależnych od Zamawiającego nie skutkują karami umownymi dla Stron, a mogą stanowić podstawę do zmiany terminu zakończenia robót, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia.

§ 15

### Ubezpieczenie

  - Wykonawca zobowiązuje się do posiadania odpowiednich umów ubezpieczenia z tytułu odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w wysokości łącznej sumy ubezpieczenia nie mniejszej niż 100.000 zł, w całym okresie trwania umowy.

  - Ubezpieczeniu winny podlegać w szczególności:

- roboty objęte umową, urządzenia oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót,

- szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i osób trzecich, a powstałe w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Wykonawca w terminie nie późniejszym niż dzień podpisania niniejszej umowy, przedłoży do wglądu Zamawiającemu umowy ubezpieczenia, o których mowa w ustępie 1, pozostawiając ich kopie u Zamawiającego, jako załącznik nr 5 do niniejszej umowy.

  - Zamawiający nie podpisze niniejszej umowy w przypadku braku przedłożenia dokumentów ubezpieczenia, o których mowa w ustępie 3. Nie podpisanie umowy lub nie dojście niniejszej umowy do skutku z tego tytułu będzie traktowana jako powstała z winy Wykonawcy, skutkując postanowieniami art. 94 ust.2 powołanej ustawy.

§ 16

### Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu następujące gwarancje jakości na wykonany przedmiot umowy:

  - na roboty budowlane: -  3 lata,

  - w odniesieniu do wszystkich materiałów i urządzeń okresy zgodne z gwarancją producenta.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty protokolarnego odbioru końcowego przedmiotu umowy lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym w ust. 1, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 30 dni od daty określonej w § 12 ust.10 umowy na pisemne wezwanie Zamawiającego, wówczas Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

- Wykonanie zobowiązań z tytułu gwarancji jakości należy do przedmiotu umowy.

§ 17

### Inne postanowienia umowy

- Wszystkie materiały budowlane zastosowane do realizacji przedmiotu umowy winny spełniać:

a)	 wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 (Dz. U. z 2004 r. nr 92 poz. 881) o wyrobach budowlanych określającej zasady wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych oraz zasady działania organów administracji publicznej w tej dziedzinie;

b)	wymagania ustawy o wyrobach budowlanych dotyczących wprowadzenia do obrotu wyrobów budowlanych, oznakowanych odpowiednio znakiem budowlanym B, którego wzór określa Załącznik Nr 1 do tej ustawy oraz oznakowanych znakiem CE, którego wzór określa Załącznik Nr 2 tej ustawy.

- Wszystkie roboty budowlano-montażowe muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność realizacji z dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, z zaleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, z obowiązującymi warunkami technicznego wykonania robót bud.-mont. oraz z zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonawca zobowiązany jest do organizacji narad koordynacyjnych. Narady mogą dotyczyć omówienia robót pozostających do wykonania lub innych spraw sygnalizujących nieprawidłowości lub zagrożenie.

§ 18

### Postanowienia końcowe

- Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, rozstrzygane będą przez Sądy Powszechne, właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej.

- Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy, mogą być przeniesione na rzecz osób trzecich, wyłącznie za zgodą Stron.

- W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ustawy Prawo Budowlane.

- Niniejszą umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY:							WYKONAWCA: